## 1Ф (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## Форма 14 пост под напряж
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 1 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Региональные электрические сети "
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ № 186-О от 29.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025г.
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 6.79 | 0 | 24.375 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 5.78 | 0 | 18.586 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 1.01 | 0 | 5.789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Региональные электрические сети " | Г | нд
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 5.78 | 0 | 18.586 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 5.78 | 0 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 5.78 | 0 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-4321 "Трансформаторная подстанция КТПН-4321 250/10 кВ с.Чесноковка, ул.Дорожная, РБ000020369269" (инв.№00-002805) | Q_1211_Ц_1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-4315 "Трансформаторная подстанция КТП-4315 160/10 н.п. Зубово, РБ000020388039" (инв.№00-003022) | Q_1211_Ц_2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-9629 "Трансформаторная подстанция КТП-9629 ТМ-250кВа, РБ000020323112" (инв.№00-002402) | Q_1211_Ц_3 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-65 Ф-4 ПС Иглино "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №65, ТП №65 с. Иглино" (инв.№00-003640) | Q_1211_Ц_4 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-78 Ф-5 ПС Иглино "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №78, ТП №78 с. Иглино" (инв.№00-003653) | Q_1211_Ц_5 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-22 Ф-239 ПС Восточная "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №22, ТП №22 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк" (инв.№00-003603) | Q_1211_Ц_6 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-62 РП Ягодная ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №62, ТП №62 РБ, Иглинский р-н, с. Иглино ул. Чехова, Россий (инв.№00-003637) | Q_1211_Ц_7 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-116 Ф-4 ПС Иглино "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №116, ТП №116 РБ, Иглинский р-н, с. Иглино ул. Есенина, Топ" (инв.№00-003590) | Q_1211_Ц_8 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-4307 с. Осоргино. "Трансформаторная подстанция КТПН-4307 160/10кВаная, РБ0000203301989" (инв.№00-002896) | Q_1211_Ц_9 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Замена ТМ в ТП-10Г "КТПН-400 кВа ТП-60-88 с. Иглино ул. 8 Марта" (инв. №00-003590). | Q_1211_Ц_10 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-98 с заменой КТП на КТПК-Т-КВК-400/6/0,4 с ТМГ-400 кВА | Q_1211_Ю_1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция КТП-258 с заменой КТП на 2КТПК-Т-КК-400/6 с 2-мя силовыми траснформаторами ТМГ-400 кВА | Q_1211_Ю_2 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-6 ул.Уральская-ул.Пушкина | Q_1211_Ю_3 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Модернизация ТП-0313 ввод ф. 8 ПС Михайловка (монтаж КСО с вакуумным выключателем 1шт) | Q_121_С_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Модернизация ТП-2704 ввод ф. 27 ПС Уразаево (монтаж КСО с вакуумным выключателем 1шт) | Q_121_С_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена КТП-199 , замена мачтовой КТП на КТПН-Т-КВ с тр-м 160кВА, с.Агиртамак Туймазинский район -1шт | Q_121_С_3 | нд | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Замена КТП-5128 на КТПН-Т-ВК с тр-м 630кВА, замена вводов. ВЛ,КЛ-6-04кВ -1шт | Q_121_С_4 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 18.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4315 ул. Звездная, Карьерная, Светлая н.п. Зубово. "Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-4315 до ж/д по ул.Светлая-Звездная L-1315м, РБ000020391480" (инв.№00-001936) | Q_1221_Ц_1 | нд | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2163 по существующим опорам, расположенного адресу: РБ, Стерлитамакский район, с.Б. Куганак, ул. Первомайская, д.27 | Q_1221_Ц_2 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ c КТП-9285 (ВЛ-0,4 кВ от КТП-9285 Л-3 ул.Осенняя н.п. Булгаково) | Q_1221_Ц_3 | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 49-22 отпайка на КТП-98 - 0,36 км | Q_1221_Ю_1 | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №2 от ГПП Улуелга до с.Ишля БР РБ - 5,6 км | Q_1221_Ю_2 | нд | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-8И с.Ишля - 0,27 км | Q_1221_Ю_3 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-7И с.Ишля - 2,3 км | Q_1221_Ю_4 | нд | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ул.Куйбышева - 0,733 км | Q_1221_Ю_5 | нд | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул. К Маркса (КТП-1402, ф.11, ПС "Н-Березовка") с.Н-Березовка ВЛ-0,789км | Q_122_С_1 | нд | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул. Новолселов (КТП-1402, ф.11, ПС "Н-Березовка") с.Н-Березовка ВЛ-0,435км | Q_122_С_2 | нд | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Автомобилистов(ф.8 ТП-5127 ПС"Ташкиново") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,308км | Q_122_С_3 | нд | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Зодчих(ф.8 ТП-5127 ПС"Ташкиново") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,770км | Q_122_С_4 | нд | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Мирная(ф.8 ТП-5127 ПС"Ташкиново") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,946км | Q_122_С_5 | нд | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Молодежная(ф.8 ТП-5127 ПС"Ташкиново") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,558км | Q_122_С_6 | нд | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Зенцова (КТП-8009, ф.21, ПС "Кустовая") с.Н-Березовка. ВЛ-0,347км | Q_122_С_7 | нд | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Комсомольская(КТП-8009, ф.21, ПС "Кустовая") с.Н-Березовка. ВЛ-0,383км | Q_122_С_8 | нд | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул. 6 СНТ Госучереждение-2 (ф.8 КТП-3820 ПС"Ташкиново") г.Нефтекамск. ВЛ-0,065км | Q_122_С_9 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ на КТП-199, с.Агиртамак Туймазинский район 0,052км | Q_122_С_10 | нд | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ c КТП-199, с.Агиртамак Туймазинский район, 2,820км | Q_122_С_11 | нд | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета по зоне ПО ЦЭС ( 1067шт.) | Q_1231_Ц_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС - 1000 точек | Q_1231_Ю_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета по зоне ПО СЭС ( 1192 шт.) | Q_123_С_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 1.01 | 0 | 5.789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-103 по адресу: РБ, с. Иглино, ул. ул Янтарная, уч 30/1. | Q_14_Ц_1 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-96, расположенного по адресу: РБ, с. Иглино, ул. Кленовая, уч. 2/1а. | Q_14_Ц_2 | нд | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ БКТП-"Речные Зори" по существующим опорам, расп.по адресу: Респ Башкортостан, г. Уфа, ул. Правобережная | Q_14_Ц_3 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1427 до БКТП-б/н. РБ, г.о. город Уфа, Калининский мкр. Речные зори. | Q_14_Ц_4 | нд | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТПК-Т-ВВ 250/10/0,4 с ТМГ-250кВа, ЛЭП-10/0,4кВ 0,748км.с.Иглино, ул Пионерская, в близи д. 26/1. | Q_14_Ц_5 | нд | 0.25 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КТП-343 д.Шушпа КТПК-Т-ВВ 250/6/0,4 с силовым трансформатором ТМГ-250 кВА | Q_14_Ю_1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП-П-КВ 6-04кВ ул.Пионерская с.Н-Березовка с тр-м 250 кВА. | Q_14_С_1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство КЛ-6кВ на проектируемое КТПН 6-04кВ по ул.Пионерская, 0,02км | Q_14_С_2 | нд | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство ВЛ-04кВ -0,145 км с проектируемого КТПН 6-04кВ по ул.Пионерская | Q_14_С_3 | нд | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство КТП-П-КВ 6/04кВ ул.Ленина - Строителей с.Н-Березовка с тр-м 160 кВА. | Q_14_С_4 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство КЛ-6кВ на проектируемое КТПН 6-04кВ по ул.Ленина -Строителей 0,05 км | Q_14_С_5 | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛ-04кВ -0,540км с проектируемого КТПН 6/04кВ ул Ленина-Строителей | Q_14_С_6 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Монтаж ЩО-70 в РУ-04кВ 1шт в ТП-0413 ф. 21 п/с «Михайловка». | Q_14_С_7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство двух фидеров ВЛ-04кВ ул.Дачная от КТП-5128( ф.8 ПС Ташкиново), 0,631км | Q_14_С_8 | нд | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Строительство 3КЛ-0,4кВ от КТП-5128 на ВЛ-04кВ 0,06км | Q_14_С_9 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Строительство РВНО-6кВ Ф.24 ПС "Монтажная"-Ф.20 ПС "Монтажная"-Ф.17 ПС"Нефтекамск" | Q_14_С_10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство КТП-Т-ВВ 6-04кВ (ф.5 ПС Н-Березовка) СНТ Прогресс с.Н-Березовка с тр-м 100 кВА. | Q_14_С_11 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство ВЛ-6кВ 0,292 км на проектируемое КТПН 6-04кВ СНТ "Прогресс" | Q_14_С_12 | нд | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство ВЛ-04кВ 0,298 км с проектируемого КТПН 6-04кВ СНТ"Прогресс" | Q_14_С_13 | нд | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка БКМ 317А на базе ГАЗ-С41А23 1шт. | Q_16_Ц_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка Соболь Комби 2752-770 7 мест. -2шт | Q_16_Ц_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка ОНМ (ПК, мониторы, МФУ,серверы), (для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 27.12.2018 г.)- 20шт. | Q_16_Ц_3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Комлект поисковый КП-500К (исполнение 3) | Q_16_Ю_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка АГП-22 4х4 5 мест на базе ГАЗ -1шт | Q_16_С_1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка Соболь Комби 2752-770 7 мест. -1шт | Q_16_С_2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка УАЗ-Профи -2шт | Q_16_С_3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Поисковый акустический генератор | Q_16_С_4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0