## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторной подстанции, замена силового трансформатора
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Региональные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | КТПКт-400 кВА - 1 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,20 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,916 млн.руб

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии, развитие и модернизация учета электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,916 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнен

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | бюджетного финансирования нет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 1.916
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.022992 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.026824 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.26824 | 0.27763 | 0.28707 | 0.29855 | 0.31049 | 0.32291 | 0.33583 | 0.34926 | 0.36323 | 0.37776
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.022992 | 0.023797 | 0.024606 | 0.02559 | 0.026614 | 0.027678 | 0.028785 | 0.029937 | 0.031134 | 0.03238
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.022992 | 0.023797 | 0.024606 | 0.02559 | 0.026614 | 0.027678 | 0.028785 | 0.029937 | 0.031134 | 0.03238
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.24525 | 0.25383 | 0.26246 | 0.27296 | 0.28388 | 0.29523 | 0.30704 | 0.31933 | 0.3321 | 0.34538
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.24525 | 0.25383 | 0.26246 | 0.27296 | 0.28388 | 0.29523 | 0.30704 | 0.31933 | 0.3321 | 0.34538
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -1.916; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -1.6708 | 0.25383 | 0.26246 | 0.27296 | 0.28388 | 0.29523 | 0.30704 | 0.31933 | 0.3321 | 0.34538
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -1.6708 | -1.4169 | -1.1545 | -0.8815 | -0.59762 | -0.30239 | 0.0046583 | 0.32398 | 0.65608 | 1.0015
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -1.6708 | 0.24644 | 0.2474 | 0.2498 | 0.25222 | 0.25467 | 0.25714 | 0.25964 | 0.26216 | 0.26471
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -1.6708 | -1.3757 | -1.0882 | -0.8067 | -0.53098 | -0.26084 | 0.0039013 | 0.26343 | 0.51792 | 0.76754
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.62343
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Ввод в эксплуатацию | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2016 года (N-1) | Год 2017 |  |  |  | Год2018 |  |  |  | Год (N+2) 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.64 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 2.3
1.1 | федерального бюджета | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2.64 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 2.3
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.2 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.916
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.2 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.916
2.3 | оборудование | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.2 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.916
5.2 | МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
5.4 | Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.5 | км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Региональные электрические сети" | электро энергетика | 2025 г |  |  | 0.4 | [5 empty] | Закупка будет проводиться в 2025 г. | КТПКт-400-6/0,4 в/в | АО "Региональные электрические сети" | [31 empty] | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_1211_Ю_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Башкортостан
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнен
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2.3
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | КТПКт-400-6/0,4 в/в
График поставки основного оборудования | 2025
- дата поставки | 2025
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети"
Штырляев А.Г.
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
Инвестиционная программа на 2025 год
(наименование стройки)
P_1211_Ю_1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА | [31 empty] | Реконструкция КТП-75 замена КТП с ТМГ-400 кВА
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [30 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 2635.05 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 51.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 45.76 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 144.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 8.22 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1983.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 138.61 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 16.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 18.27 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Замена КТП | [34 empty] | Замена КТП
1 | ГЭСНм08-01-025-01 | Демонтаж подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | [33 empty] | Демонтаж подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.68; 12: 5712.23 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.8 | 0.6 | 16.68 |  |  | 342.46 |  | 5712.23 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6725.68 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.56; 12: 2023.67 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 6.55 | 0.6 | 3.93 |  |  | 1607.46 |  | 6317.32 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 6.55 | 0.6 | 3.93 |  |  | 460.03 |  | 1807.92 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.05 | 0.6 | 0.63 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 376.36 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.05 | 0.6 | 0.63 |  |  | 342.46 |  | 215.75 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.86 | 0.6 | 1.116 |  |  | 28.67 |  | 32 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [23 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 305052.55 | 1.31 | 399618.84 |  | 0 | [24 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.36 | 0 | 0 |  |  | 170.99 |  | 0 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.007 | 0 | 0 | 70310.45 | 0.92 | 64685.61 |  | 0 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00018 | 0 | 0 | 254539.74 | 1.81 | 460716.93 |  | 0 | [24 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14461.58 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.6; 12: 114.24 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7735.9 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7503.82 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3945.31 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26024.95; 12: 26024.95 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.01; 12: 1919.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.01; 7: 6.01; 10: 319.46; 12: 1919.95 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3922.2 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.44; 12: 1122.47 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.44; 7: 2.44; 10: 1607.46; 12: 3922.2 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.44; 7: 2.44; 10: 460.03; 12: 1122.47 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6964.62 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3042.42 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3133.69 | [28 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1825.45 | [28 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11923.76; 12: 11923.76 | [29 empty] | Всего по позиции
3 О | Прайс-лист | Подстанция КТПн-Т-К/ВК-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ-400 кВА |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1983333.33 |  | 1983333.33 | [21 empty] | Подстанция КТПн-Т-К/ВК-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ-400 кВА
|  | (Инженерное оборудование) | [42 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=2380000/1,2 | [43 empty] | Цена=2380000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1983333.33 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  |  | 4: т; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Металлические конструкции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.36; 12: 1835.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.6; 7: 5.36; 10: 342.46; 12: 1835.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 390.24 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32; 12: 128.39 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 1607.46; 12: 257.19 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 460.03; 12: 73.6 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.6 |  | 0.16 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 95.58 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 342.46; 12: 54.79 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 13.07; 7: 1.307; 10: 28.67; 12: 37.47 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 15491.32 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 4.2; 7: 0.42; 10: 170.99; 12: 71.82 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 27; 7: 2.7; 10: 219.76; 12: 593.35 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  |  |  | 100 шт | 0.8 |  | 0.08 | 237.77 | 1.38 | 328.12 |  | 26.25 | [24 empty] | Дюбели стальные распорные с гайкой
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 0.015 | 565.2 | 1.89 | 1068.23 |  | 16.02 | [24 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
| 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  |  | т | 0.18 |  | 0.018 | 4885.85 | 1.53 | 7475.35 |  | 134.56 | [24 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.1; 10: 146493.17; 12: 14649.32 | [24 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17845.54 | [26 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 36.71 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1963.98 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1905.06 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1001.63 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 207889.4; 12: 20788.94 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [21 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.02; 12: 10172.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 34.02; 10: 299.02; 12: 10172.66 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10172.66 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10172.66 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 9053.67 | [28 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 4069.06 | [28 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 129418.83; 12: 23295.39 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [21 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.562; 12: 1862.16 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 5.562; 10: 334.8; 12: 1862.16 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 250.87 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.204; 12: 81.85 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 1607.46; 12: 163.96 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 460.03; 12: 46.92 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.17 |  | 0.102 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 60.93 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 342.46; 12: 34.93 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.51; 7: 0.906; 10: 28.67; 12: 25.98 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1434.03 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.65; 7: 0.39; 10: 170.99; 12: 66.69 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2 |  | 1.2 | 911.56 | 1.25 | 1139.45 |  | 1367.34 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3628.91 | [26 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 37.24 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1944.01 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1885.69 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 991.45 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10905.48; 12: 6543.29 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.068 | 1 | 0.068 |  |  | 57056.06 |  | 3879.81 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3879.81 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.32; 12: 1446.34 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 4.32; 10: 334.8; 12: 1446.34 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 155.51 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 48.15 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 1607.46; 12: 96.45 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 460.03; 12: 27.6 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.06 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 35.84 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 342.46; 12: 20.55 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.7; 7: 0.81; 10: 28.67; 12: 23.22 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1310.96 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.9; 7: 0.27; 10: 170.99; 12: 46.17 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 3.7 |  | 1.11 | 911.56 | 1.25 | 1139.45 |  | 1264.79 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2960.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 28.93 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1494.49 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1449.66 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 762.19 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17339.13; 12: 5201.74 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0378 | 1 | 0.0378 | 67961.14 | 0.92 | 62524.25 |  | 2363.42 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2363.42 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.496; 12: 4672.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 17.496; 10: 267.07; 12: 4672.66 | [24 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4672.66 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4672.66 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4158.67 | [28 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1869.06 | [28 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59446.61; 12: 10700.39 | [29 empty] | Всего по позиции
Монтаж кабеля 6 кВ | [34 empty] | Монтаж кабеля 6 кВ
11 | ГЭСНм08-02-147-04 | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [21 empty] | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.036; 12: 1016.45 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 20.24 | 0.6 | 3.036 |  |  | 334.8 |  | 1016.45 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 81.48 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 24.07 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 0.6 | 0.03 |  |  | 1607.46 |  | 48.22 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.6 | 0.03 |  |  | 460.03 |  | 13.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 4.67 | 0.6 | 0.7005 | 1.75 | 1.53 | 2.68 |  | 1.88 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 4.67 | 0.6 | 0.7005 | 13.44 | 1.43 | 19.22 |  | 13.46 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 17.92 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.6 | 0.03 |  |  | 342.46 |  | 10.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 | 0 | 0 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 0 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 | 0 | 0 | 99190.96 | 1.38 | 136883.52 |  | 0 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 | 0 | 0 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 0 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 | 0 | 0 | 82698.14 | 1.21 | 100064.75 |  | 0 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1122 | [26 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.6; 12: 20.33 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1040.52 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1009.3 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 530.67 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10729.2; 12: 2682.3 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [21 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.615; 12: 1978.02 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 6.615; 10: 299.02; 12: 1978.02 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1978.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1978.02 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1760.44 | [28 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 791.21 | [28 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 129419.14; 12: 4529.67 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.53; 12: 177.44 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.53; 10: 334.8; 12: 177.44 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 232.99 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.39; 12: 133.56 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 3.9 |  | 0.39 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 232.99 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 0.39; 10: 342.46; 12: 133.56 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 543.99 | [26 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.55 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 311 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 301.67 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 158.61 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10078.2; 12: 1007.82 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 | 616.2 | 1.62 | 998.24 |  | 998.24 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 998.24 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.136; 12: 380.33 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 1.136; 10: 334.8; 12: 380.33 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 211.21 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.188; 12: 75.43 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.94; 7: 0.094; 10: 1607.46; 12: 151.1 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 0.094; 10: 460.03; 12: 43.24 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 2.58 |  | 0.258 | 1.75 | 1.53 | 2.68 |  | 0.69 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.58 |  | 0.258 | 8.84 | 1.43 | 12.64 |  | 3.26 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.94 |  | 0.094 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 56.16 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 0.094; 10: 342.46; 12: 32.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 67.87 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.0096 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 0.62 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0001 | 70310.45 | 0.92 | 64685.61 |  | 6.47 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 57056.06; 12: 57.06 | [24 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.025 | 79.88 | 1.56 | 124.61 |  | 3.12 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 6e-06 | 82698.14 | 1.21 | 100064.75 |  | 0.6 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 734.84 | [26 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.61 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 455.76 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 442.09 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 232.44 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14169.8; 12: 1416.98 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.1.07.01-0097 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95-6000 |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 665013.45 | 0.82 | 545311.03 |  | 5453.11 | [21 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95-6000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5453.11 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.417; 12: 119.36 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.17; 7: 0.417; 10: 286.24; 12: 119.36 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.87 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05; 12: 17.12 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.05 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 29.87 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.05; 10: 342.46; 12: 17.12 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 166.35 | [26 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2.39 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 136.48 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 132.39 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 69.6 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3707.3; 12: 370.73 | [29 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 80.81 | 1.76 | 142.23 |  | 3982.44 | [21 empty] | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3982.44 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.43; 12: 648.98 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 2.43; 10: 267.07; 12: 648.98 | [24 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 648.98 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 648.98 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 577.59 | [28 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 259.59 | [28 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59446.4; 12: 1486.16 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.12; 12: 1044.58 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 7: 3.12; 10: 334.8; 12: 1044.58 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 77.4 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 24.07 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.03; 10: 1607.46; 12: 48.22 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.03; 10: 460.03; 12: 13.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 4.9 |  | 0.735 | 1.75 | 1.53 | 2.68 |  | 1.97 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 4.9 |  | 0.735 | 8.84 | 1.43 | 12.64 |  | 9.29 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.03 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 17.92 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.03; 10: 342.46; 12: 10.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 82.12 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.03675 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 2.36 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 9.3e-05 | 99190.96 | 1.38 | 136883.52 |  | 12.73 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.0375 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 56.22 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.000108 | 82698.14 | 1.21 | 100064.75 |  | 10.81 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1228.17 | [26 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.89 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1068.65 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1036.59 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 545.01 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18871.07; 12: 2830.66 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-21.1.07.01-0097 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95-6000 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 665013.45 | 0.82 | 545311.03 |  | 8179.67 | [21 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95-6000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8179.67 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-152-16 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм (мех.защита кабеля) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм (мех.защита кабеля)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2048; 12: 403.37 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.24; 7: 1.2048; 10: 334.8; 12: 403.37 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.27 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 12: 0.16 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 1607.46; 12: 0.32 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 460.03; 12: 0.09 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0002 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 0.12 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0002; 10: 342.46; 12: 0.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 36.32; 7: 0.7264; 10: 28.67; 12: 20.83 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 67.34 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 8; 7: 0.16; 10: 170.99; 12: 27.36 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.02 |  | 0.0004 | 70310.45 | 0.92 | 64685.61 |  | 25.87 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 5.1 |  | 0.102 | 79.88 | 1.56 | 124.61 |  | 12.71 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.0007 |  | 1.4e-05 | 82698.14 | 1.21 | 100064.75 |  | 1.4 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 492.14 | [26 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.07 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 403.53 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 391.42 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 205.8 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54871.5; 12: 1097.43 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  | т | 0.017 | 1 | 0.017 |  |  | 70299.03 |  | 1195.08 | [21 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1195.08 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.18; 12: 4077.86 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 7: 12.18; 10: 334.8; 12: 4077.86 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20761.73 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.88; 12: 4542.75 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1607.46; 12: 32.15 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 460.03; 12: 9.2 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 4.92 |  | 9.84 | 1472.34 | 1.43 | 2105.45 |  | 20717.63 | [24 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.92; 7: 9.84; 10: 460.03; 12: 4526.7 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 11.95 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 342.46; 12: 6.85 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 116.49 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.19 | 138573.98 |  | 110.86 | [24 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.56 | 127650.43 |  | 2.55 | [24 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 3.08 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29498.83 | [26 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 81.56 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8620.61 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8361.99 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4396.51 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21169.45; 12: 42338.89 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1792.24 | 1.57 | 2813.82 |  | 2813.82 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2813.82 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-20.2.09.08-0031 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2446.04 | 1.57 | 3840.28 |  | 3840.28 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [42 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3840.28 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3632; 12: 456.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 7: 1.3632; 10: 334.8; 12: 456.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 456.4 | [26 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 9.13 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 456.4 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 442.71 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 232.76 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19016.67; 12: 1141 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 130653.17 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 37924.38 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 32860.45 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8221.69 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 51646.65 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 51935.37 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19392.27 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3922.2 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1122.47 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18684.06 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8814.37 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 144150.6 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18532.11 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 28938.25 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7099.22 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 51646.65 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 24862.39 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13071.98 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1983333.33 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1983333.33 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 46146.07 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 43546.45 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 21886.35 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 2179419.3 | [34 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [33 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
28 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [33 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.3; 12: 2901.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 2.52; 10: 327.13; 12: 824.37 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.78; 7: 3.78; 10: 549.48; 12: 2077.03 | [24 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2901.4 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2901.4 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2147.04 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1044.5 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6092.94; 12: 6092.94 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.43; 12: 1113.11 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 0.97; 10: 393.58; 12: 381.77 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 1.46; 10: 500.92; 12: 731.34 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1113.11 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1113.11 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 823.7 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 400.72 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2337.53; 12: 2337.53 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6; 12: 2729.49 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 3; 10: 460.03; 12: 1380.09 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 3; 10: 449.8; 12: 1349.4 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2729.49 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2729.49 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2019.82 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 982.62 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 955.32; 12: 5731.93 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 736.96 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 460.03; 12: 372.62 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 449.8; 12: 364.34 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 736.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 736.96 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 545.35 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 265.31 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1547.62; 12: 1547.62 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7776; 12: 353.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.3888; 10: 460.03; 12: 178.86 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.3888; 10: 449.8; 12: 174.88 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 353.74 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 353.74 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 261.77 | [28 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 127.35 | [28 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12381; 12: 742.86 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 7834.7 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 7834.7 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 16452.88 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 16452.88 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7834.7 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5797.68 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2820.5 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 7834.7 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5797.68 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2820.5 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 16452.88 | [34 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 138487.87 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 45759.08 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 32860.45 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8221.69 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 51646.65 | [36 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 51935.37 | [36 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19392.27 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3922.2 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1122.47 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 18684.06 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8814.37 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 144150.6 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18532.11 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 28938.25 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7099.22 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 51646.65 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 24862.39 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13071.98 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1983333.33 | [36 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 1983333.33 | [36 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 16452.88 | [36 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 16452.88 | [36 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7834.7 | [36 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5797.68 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2820.5 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 2195872.18 | [37 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 53980.77 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 49344.13 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 24706.85 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 439174.44 | [38 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2635046.62 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер гр.ЭиС ПТО ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  | 5: Султанов Д.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]