## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии; Обновление основных фондов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Региональные электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | д. Черновка, Белорецкого района, Республики Башкортостан
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,03 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,163 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусмотрены.

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ фидер 1-06 | ВЛ-10 кВ фидер 1-06 | ВЛ-10 кВ фидер 1-06 до КТП-285 | ВЛ-10 кВ фидер 1-06 до КТП-285 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | одноцепная | одноцепная | А-50 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0.56 | 0.59 | нд | нд | нд | Деревянные на ж/б приставках | ж/б типа СВ-110 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 в д.Черновка с заменой провода А-50 на СИП-3 1х70 и деревянных опор на ж/б опоры СВ-110, протяженностью 0,56 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,163 млн.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнен

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | бюджетного финансирования нет

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2025
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 1.163
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.013956 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.016282 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.16282 | 0.16852 | 0.17425 | 0.18122 | 0.18847 | 0.19601 | 0.20385 | 0.212 | 0.22048 | 0.2293
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.013956 | 0.014444 | 0.014936 | 0.015533 | 0.016154 | 0.0168 | 0.017473 | 0.018171 | 0.018898 | 0.019654
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.013956 | 0.014444 | 0.014936 | 0.015533 | 0.016154 | 0.0168 | 0.017473 | 0.018171 | 0.018898 | 0.019654
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.14886 | 0.15407 | 0.15931 | 0.16569 | 0.17231 | 0.17921 | 0.18637 | 0.19383 | 0.20158 | 0.20964
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.14886 | 0.15407 | 0.15931 | 0.16569 | 0.17231 | 0.17921 | 0.18637 | 0.19383 | 0.20158 | 0.20964
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -1.163; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -1.0141 | 0.15407 | 0.15931 | 0.16569 | 0.17231 | 0.17921 | 0.18637 | 0.19383 | 0.20158 | 0.20964
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -1.0141 | -0.86006 | -0.70075 | -0.53506 | -0.36275 | -0.18355 | 0.0028276 | 0.19666 | 0.39824 | 0.60788
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -1.0141 | 0.14959 | 0.15017 | 0.15163 | 0.1531 | 0.15458 | 0.15608 | 0.1576 | 0.15913 | 0.16068
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -1.0141 | -0.83501 | -0.66052 | -0.48966 | -0.3223 | -0.15833 | 0.002368 | 0.1599 | 0.31437 | 0.46589
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.37842
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025 | 2025 | 2020 | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.23 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.396
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.23 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.396
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.03 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.163
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.03 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.163
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.59
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.59
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.03 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.163
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.59
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.59
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Региональные электрические сети" | электро энергетика | 2025 г |  |  |  |  | 0.93 |  |  |  | провод СИП-3 1х70 опоры ж/б типа СВ-110 | провод СИП-3 1х70; опоры ж/б типа СВ-110 | АО "Региональные электрические сети" |  | локально-сметный расчет |  | торги
|  | провод СИП-3 1х70 |  | 110,96 за 1 метр |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 110,96 за 1 метр |  | ООО Энергоучет г. Уфа | 133,15 за 1 метр*600 метров= 82292 | [12 empty] | 32514500061 | http://etp-region.ru | 2025-02-11 |  | 45707 | [5 empty] | 45719 |  |  | 45720 | 46022
|  | опоры ж/б типа СВ-110 |  | 13 187,50 за 1 шт |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 13 187,50 за 1 шт |  | ООО Энергоучет г. Уфа | 15825 за 1шт*30 = 474 750 | [12 empty] | 32514500061 | http://etp-region.ru | 2025-02-11 |  | 45707 | [5 empty] | 45719 |  |  | 45720 | 46022

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Региональные электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_1221_Ю_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г.Белорецк Белорецкого района, Республика Башкортостан
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2025 г
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнен
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1.396
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд

## 9. ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети"
Штырляев А.Г.
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 06.02.2024 № 33
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
Инвестиционная программа на 2025 год
(наименование стройки)
Р_1221_Ю_2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 - 0,56км
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [30 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 1231.85 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1000.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 54.72 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 9.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 21.16 | тыс.руб.
| оборудования |  | 16.06 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 169.41 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 57.08 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.3; 12: 6173.84 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 7: 20.3; 10: 304.13; 12: 6173.84 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2828.59 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.5; 12: 1883.53 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 |  | 4.5 | 346.73 | 1.43 | 495.82 |  | 2231.19 | [22 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5; 10: 342.46; 12: 1541.07 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 1 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 597.4 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 1; 10: 342.46; 12: 342.46 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10885.96 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8057.37 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 8299.09 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4834.42 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2401.95; 12: 24019.47 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [20 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.29; 12: 2356.86 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 7.29; 10: 323.3; 12: 2356.86 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10554.46 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.32; 12: 1681.87 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 |  | 3.96 | 2088.77 | 1.25 | 2610.96 |  | 10339.4 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 3.96; 10: 393.58; 12: 1558.58 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.36 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 215.06 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.36; 10: 342.46; 12: 123.29 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14593.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4038.73 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 4159.89 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2423.24 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2352.92; 12: 21176.32 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | [32 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.75; 12: 565.78 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 1.75; 10: 323.3; 12: 565.78 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2976.78 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.89; 12: 696.33 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 |  | 0.96 | 2088.77 | 1.25 | 2610.96 |  | 2506.52 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 7: 0.96; 10: 393.58; 12: 377.84 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 |  | 0.84 | 346.73 | 1.43 | 495.82 |  | 416.49 | [22 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 0.84; 10: 342.46; 12: 287.67 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.09 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 53.77 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 342.46; 12: 30.82 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4238.89 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1262.11 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1299.97 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 757.27 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6296.13; 12: 6296.13 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-030-03 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [39 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.452; 12: 1592.93 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 0.6 | 4.452 |  |  | 357.8 |  | 1592.93 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 735.29 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.612; 12: 252.62 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 0.6 | 0.366 |  |  | 1607.46 |  | 588.33 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 0.6 | 0.366 |  |  | 460.03 |  | 168.37 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 | 0.6 | 0.246 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 146.96 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.6 | 0.246 |  |  | 342.46 |  | 84.25 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [21 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 | 0 | 0 | 238.29 | 1.56 | 371.73 |  | 0 | [22 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 0 | 0 | 58.53 | 1.56 | 91.31 |  | 0 | [22 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 0 | 0 | 56.11 | 1.47 | 82.48 |  | 0 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 99070.83 |  | 0 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 | 0 | 0 | 60.6 | 1.63 | 98.78 |  | 0 | [22 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2580.84 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1845.55 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1900.92 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1107.33 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5589.09; 12: 5589.09 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 32298.88 | [29 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 10689.41 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17095.12 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4514.35 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 57081.01 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10689.41 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 17095.12 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4514.35 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15659.87 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9122.26 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15203.76 | [29 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 15659.87 | [29 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9122.26 | [29 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 57081.01 | [30 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [33 empty] | Раздел 2. Строительные работы
5 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [20 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.42; 12: 6760.79 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 21.42; 10: 315.63; 12: 6760.79 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13222.71 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.09; 12: 2328.91 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 |  | 4.76 | 2088.77 | 1.25 | 2610.96 |  | 12428.17 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 4.76; 10: 393.58; 12: 1873.44 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 1.33 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 794.54 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 1.33; 10: 342.46; 12: 455.47 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 627.9 | [21 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.7 | 238.29 | 1.56 | 371.73 |  | 260.21 | [22 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.21 | 58.53 | 1.56 | 91.31 |  | 19.18 | [22 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.14 | 56.11 | 1.47 | 82.48 |  | 11.55 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0028 | 61265.39 | 1.56 | 95574.01 |  | 267.61 | [22 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 0.0007; 10: 99070.83; 12: 69.35 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22940.31 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9089.7 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9362.39 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5453.82 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5393.79; 12: 37756.52 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [20 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.9; 12: 9437.34 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 7: 29.9; 10: 315.63; 12: 9437.34 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22082.48 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10; 12: 3833.56 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 |  | 8 | 2088.77 | 1.25 | 2610.96 |  | 20887.68 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 8; 10: 393.58; 12: 3148.64 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 |  | 2 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 1194.8 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 2; 10: 342.46; 12: 684.92 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 448.51 | [21 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.5 | 238.29 | 1.56 | 371.73 |  | 185.87 | [22 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.15 | 58.53 | 1.56 | 91.31 |  | 13.7 | [22 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 56.11 | 1.47 | 82.48 |  | 8.25 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.002 | 61265.39 | 1.56 | 95574.01 |  | 191.15 | [22 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 0.0005; 10: 99070.83; 12: 49.54 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35801.89 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13270.9 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 13669.03 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 7962.54 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11486.69; 12: 57433.46 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.48; 12: 2179.3 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 7.48; 10: 291.35; 12: 2179.3 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8979.1 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.16; 12: 3274.16 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.24; 7: 4.08; 10: 1607.46; 12: 6558.44 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 7: 4.08; 10: 460.03; 12: 1876.92 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.24; 7: 4.08; 10: 17.53; 12: 71.52 | [22 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 4.08 | 487.94 | 1.18 | 575.77 |  | 2349.14 | [22 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 7: 4.08; 10: 342.46; 12: 1397.24 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14432.56 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5453.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5617.06 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3272.08 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1371.86; 12: 23321.7 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.75; 12: 509.86 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 1.75; 10: 291.35; 12: 509.86 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 581.43 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.98; 12: 335.61 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.14; 7: 0.98; 10: 17.53; 12: 17.18 | [22 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 0.98 | 487.94 | 1.18 | 575.77 |  | 564.25 | [22 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.98; 10: 342.46; 12: 335.61 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1426.9 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 845.47 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 870.83 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 507.28 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 400.72; 12: 2805.01 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5; 12: 437.03 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 1.5; 10: 291.35; 12: 437.03 | [22 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 474.64 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8; 12: 273.97 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.8; 10: 17.53; 12: 14.02 | [22 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.8 | 487.94 | 1.18 | 575.77 |  | 460.62 | [22 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.8; 10: 342.46; 12: 273.97 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1185.64 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 711 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 732.33 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 426.6 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 468.91; 12: 2344.57 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 19.125 | 1 | 19.125 |  |  | 290.1 |  | 5548.16 | [20 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [43 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Объем=1,125*17 | [44 empty] | Объем=1,125*17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5548.16 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | 01-20-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 19.125 | 1 | 19.125 |  |  | 326.77 |  | 6249.48 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) | [43 empty] | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))
|  | Объем=1,125*17 | [44 empty] | Объем=1,125*17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6249.48 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 19.125 | 1 | 19.125 |  |  | 290.1 |  | 5548.16 | [20 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [43 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Объем=1,125*17 | [44 empty] | Объем=1,125*17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5548.16 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.58784 | 1 | 0.58784 |  |  | 602.38 |  | 354.1 | [20 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [43 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Объем=0,334*1,76 | [44 empty] | Объем=0,334*1,76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 354.1 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | 02-15-2-01-0010 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 0.58784 | 1 | 0.58784 |  |  | 202.49 |  | 119.03 | [20 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Объем=0,334*1,76 | [44 empty] | Объем=0,334*1,76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 119.03 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.58784 | 1 | 0.58784 |  |  | 602.38 |  | 354.1 | [20 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [43 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Объем=0,334*1,76 | [44 empty] | Объем=0,334*1,76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 354.1 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 0.56; 6: 1; 7: 0.56 | [20 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.8368; 12: 14695.81 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 7: 0.5096; 10: 278.57; 12: 141.96 | [22 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.89; 7: 21.7784; 10: 304.13; 12: 6623.46 | [22 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 7: 10.7744; 10: 342.46; 12: 3689.8 | [22 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 7: 10.7744; 10: 393.58; 12: 4240.59 | [22 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6201.91 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.4544; 12: 4307.27 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.64; 7: 0.3584; 10: 1607.46; 12: 576.11 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 0.3584; 10: 460.03; 12: 164.87 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 1.344; 10: 16.01; 12: 21.52 | [22 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 18.68 |  | 10.4608 | 346.73 | 1.43 | 495.82 |  | 5186.67 | [22 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.68; 7: 10.4608; 10: 342.46; 12: 3582.41 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.52 |  | 0.2912 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 173.96 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 0.2912; 10: 342.46; 12: 99.72 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 1.344; 10: 181.29; 12: 243.65 | [22 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 1.344; 10: 342.46; 12: 460.27 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25204.99 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19003.08 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 19573.17 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 11401.85 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 100321.45; 12: 56180.01 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 3.96; 6: 1; 7: 3.96 | [20 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Объем=12*0,33 | [44 empty] | Объем=12*0,33
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.8896; 12: 4699.6 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 14.8896; 10: 315.63; 12: 4699.6 | [22 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2189.38 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2372; 12: 1451.07 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 |  | 3.366 | 346.73 | 1.43 | 495.82 |  | 1668.93 | [22 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 3.366; 10: 342.46; 12: 1152.72 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 |  | 0.8712 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 520.45 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.8712; 10: 342.46; 12: 298.35 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 215.56 | [21 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.396 | 238.29 | 1.56 | 371.73 |  | 147.21 | [22 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.1188 | 58.53 | 1.56 | 91.31 |  | 10.85 | [22 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0792 | 56.11 | 1.47 | 82.48 |  | 6.53 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 0.000396; 10: 99070.83; 12: 39.23 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.1188 | 60.6 | 1.63 | 98.78 |  | 11.74 | [22 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8555.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6150.67 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6335.19 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3690.4 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4692.22; 12: 18581.2 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.84; 12: 5309.75 | [21 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 14.84; 10: 357.8; 12: 5309.75 | [22 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2450.97 | [21 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.04; 12: 842.06 | [21 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 1607.46; 12: 1961.1 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 460.03; 12: 561.24 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 |  | 0.82 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 489.87 | [22 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.82; 10: 342.46; 12: 280.82 | [23 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 59.73 | [21 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 238.29 | 1.56 | 371.73 |  | 7.43 | [22 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 58.53 | 1.56 | 91.31 |  | 5.48 | [22 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.47 | 82.48 |  | 3.3 | [22 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 0.0002; 10: 99070.83; 12: 19.81 | [22 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.24 | 60.6 | 1.63 | 98.78 |  | 23.71 | [22 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8662.51 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6151.81 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6336.36 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3691.09 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9344.98; 12: 18689.96 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Строительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 136383.44 | [29 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 44029.48 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 56182.62 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16646.61 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 19405.7 | [29 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 119.03 | [29 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 235285.46 | [29 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 235166.43 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 44029.48 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 56182.62 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16646.61 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 19405.7 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 62496.36 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 36405.66 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 119.03 | [29 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 60676.09 | [29 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 62496.36 | [29 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 36405.66 | [29 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  |  | 12: 235285.46 | [30 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Материалы и оборудование | [33 empty] | Раздел 3. Материалы и оборудование
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0071 | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 9.69 | 1 | 9.69 |  |  | 26619.1 |  | 257939.08 | [20 empty] | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=0,57*17 | [44 empty] | Объем=0,57*17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 257939.08 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | Прайс-лист | Узел крепления подкоса У52 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1290.83 |  | 6454.15 | [20 empty] | Узел крепления подкоса У52
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=1549/1,2 | [45 empty] | Цена=1549/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6454.15 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | Прайс-лист | Траверса ТМ63 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 5693.67 |  | 68324.04 | [20 empty] | Траверса ТМ63
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=6832,4/1,2 | [45 empty] | Цена=6832,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 68324.04 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | Прайс-лист | Хомут Х-51 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 670.33 |  | 8043.96 | [20 empty] | Хомут Х-51
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=804,4/1,2 | [45 empty] | Цена=804,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8043.96 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | Прайс-лист | Зажим плашечный CD35 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 149.95 |  | 1799.4 | [20 empty] | Зажим плашечный CD35
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=179,94/1,2 | [45 empty] | Цена=179,94/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1799.4 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г |  |  |  | 100 шт | 0.42 | 1 | 0.42 | 43543.49 | 1.8 | 78378.28 |  | 32918.88 | [20 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=0,36+0,06 | [44 empty] | Объем=0,36+0,06
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32918.88 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-21.2.01.01-0049 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 |  |  |  | 1000 м | 1.76 | 1 | 1.76 | 61243.94 | 1.39 | 85129.08 |  | 149827.18 | [20 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 149827.18 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.42 | 1 | 0.42 | 1031.73 | 1.17 | 1207.12 |  | 506.99 | [20 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 506.99 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.009 | 1 | 0.009 |  |  | 60166.34 |  | 541.5 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 541.5 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 84 | 1 | 84 | 127.56 | 1.26 | 160.73 |  | 13501.32 | [20 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13501.32 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | Прайс-лист | Изолятор полимерный ЛК 70/10-4 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 832.25 |  | 9987 | [20 empty] | Изолятор полимерный ЛК 70/10-4
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [43 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=998,7/1,2 | [45 empty] | Цена=998,7/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9987 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 161.56 | 1.13 | 182.56 |  | 2190.72 | [20 empty] | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2190.72 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 141.39 | 1.13 | 159.77 |  | 1917.24 | [20 empty] | Серьга СР-7-16
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1917.24 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-25.3.14.01-1606 | Скоба СК-7-1А |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 129.22 | 1.48 | 191.25 |  | 2295 | [20 empty] | Скоба СК-7-1А
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2295 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 782.94 | 1.13 | 884.72 |  | 10616.64 | [20 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10616.64 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | Прайс-лист | Разрядник мультикамерный MCR 20 НИЛЕД |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 11309.43 |  | 135713.16 | [20 empty] | Разрядник мультикамерный MCR 20 НИЛЕД
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=13571,32/1,2 | [45 empty] | Цена=13571,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 135713.16 | [26 empty] | Всего по позиции
35 О | Прайс-лист | Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16060 |  | 16060 | [20 empty] | Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1
|  | (Инженерное оборудование) | [43 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=19272/1,2 | [45 empty] | Цена=19272/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16060 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1248.01 | 1.13 | 1410.25 |  | 2820.5 | [20 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2820.5 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | Прайс-лист | Вал привода РА-7 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 2104.17 |  | 8416.68 | [20 empty] | Вал привода РА-7
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=2525/1,2 | [45 empty] | Цена=2525/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8416.68 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | Прайс-лист | Хомут Х-51 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 670.33 |  | 1340.66 | [20 empty] | Хомут Х-51
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=804,4/1,2 | [45 empty] | Цена=804,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1340.66 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 |  |  | 60166.34 |  | 661.83 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 661.83 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм |  |  |  | т | 0.012 | 1 | 0.012 | 66456.5 | 0.92 | 61139.98 |  | 733.68 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 733.68 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 67961.14 | 0.92 | 62524.25 |  | 1563.11 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | (Линии электропередачи) | [43 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1563.11 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы и оборудование : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы и оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 718112.72 | [29 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 718112.72 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 708125.72 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 708125.72 | [29 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 9987 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 9987 | [29 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 16060 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 16060 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 3 Материалы и оборудование |  |  |  | 12: 734172.72 | [30 empty] | Итого по разделу 3 Материалы и оборудование
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 886795.04 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 54718.89 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 73277.74 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 21160.96 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 737518.42 | [35 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 119.03 | [35 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1000492.19 | [35 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1000373.16 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 54718.89 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 73277.74 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 21160.96 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 727531.42 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 78156.23 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 45527.92 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 119.03 | [35 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 9987 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 9987 | [35 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 16060 | [35 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 16060 | [35 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 1026539.19 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 75879.85 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 78156.23 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 45527.92 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 205307.84 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1231847.03 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер гр.ЭиС ПТО ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  | 5: Султанов Д.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 10. Схемы
План до реконструкции | План после реконструкции